## Sheet1
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
UML | bar: L 1
Shema relationnel complet | bar: L 1
Pré rapport | bar: M 2 to J 4
Réunion et publication | bar: V 5
Conception de la base de données | bar: M 2 to V 5
Préparation des requête | bar: S 6 to D 7
Développement | bar: L 8 to D 14
Conception de l'interface | bar: L 8 to D 14
Mis au point | bar: L 15
Tests | bar: M 16 to J 18
Redaction Rapport | bar: M 16 to S 20
Publication | bar: D 21
Soutenance